## Sheet1
序号 | 一级任务 | 二级任务 | 三级任务 | 任务简述 | 任务目标达成关键指征 | 计划时间周期（天） | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 责任人 | 当前状态/进展 | 问题/风险/所需协助 | 实际完成日期 | 是否偏差 | 偏差原因说明
1 | ARCS软件适配 | ARCS软件部署 | 稳定软件版本确认 | 1. 与软件部确认最新发布的稳定版本 | 获取版本号以及对应安装包 | 1
2 | ARCS软件适配 | ARCS软件部署 | 复合机器人安装ARCS系统 | 1. 组装复合机器人样机 2. 在复合机器人控制器中部署ARCS系统 | 完成1台复合机器人样机组装且ARCS软件可以正常运行、控制机械臂运动 | 2
3 | ARCS软件适配 | 开发环境部署 | ARCS虚拟机安装 | 1. 获取ARCS虚拟机安装包 2. 在Vmware中加载打开 | 在虚拟机中可以正常运行ARCS软件 | 1
4 | ARCS软件适配 | 开发环境部署 | ARCS插件开发环境配置 | 1. Ubuntu系统配置 2. git环境配置 3. Qt5.12.9安装及环境配置 4. 代码编译工具安装：make，cmake-3.20.5 5. gcc版本升级 6. openssl版本升级 | 完成开发环境配置，可以在开发环境中进行arcs插件开发 | 1
5 | ARCS软件适配 | AGV插件适配 | AUBOPE插件功能迁移 | 1. 将AUBOPE中AGV插件已经具有的功能迁移至ARCS系统中 2. UI界面开发：安装节点、程序节点 3. 自诊断功能开发：日志、关键参数等信息记录 | 输出AGV插件安装包，可以通过aubo_scope进行加载、卸载 | 5
6 | ARCS软件适配 | AGV插件适配 | 插件测试 | 1. 测试方案编写 2. 安装节点、程序节点功能测试 3. 稳定性测试 4. 输出测试报告 | 输出AGV插件测试方案文档以及对应的测试报告 | 14
7 | ARCS软件适配 | AGV插件适配 | 技术文档编写 | 1. 功能说明文档编写 2. 操作手册编写 | 输出AGV插件功能介绍以及操作手册 | 2
8 | ARCS软件适配 | Aubovision视觉插件适配 | 视觉算法库适配 | 1. arcs版本机械臂SDK适配 2. 算法库功能迁移：模板定位、特征码定位、手眼标定、相机参数配置 | 输出视觉算法库以及api | 暂无时间节点反馈 |  |  |  |  | 需要武汉相速团队进行适配及开发工作
9 | ARCS软件适配 | Aubovision视觉插件适配 | 插件UI界面适配 | 1. 插件安装节点适配（AUBOPE扩展界面功能迁移） 2. 插件程序节点适配（arcs可视化编程界面开发） 3. 自诊断功能开发：日志、关键参数、图片等信息记录 | 输出Aubovision插件安装包，可以通过aubo_scope进行加载、卸载 | 暂无时间节点反馈 |  |  |  |  | 需要武汉相速团队进行适配及开发工作
10 | ARCS软件适配 | Aubovision视觉插件适配 | 插件部署 | 1. 插件依赖库部署 2. 插件运行环境配置 | 输出插件依赖库安装包、运行环境配置文件。可以在复合机器人控制器中部署，插件可正常链接到依赖库。 | 3
11 | ARCS软件适配 | Aubovision视觉插件适配 | 插件测试 | 1. 测试方案编写 2. 安装节点、程序节点功能测试 3. 视觉定位精度测试 4. 稳定性测试 5. 输出测试报告 | 输出Aubovision插件测试方案以及对应的测试报告 | 14
12 | ARCS软件适配 | Aubovision视觉插件适配 | 技术文档编写 | 1. 功能说明文档编写 2. 操作手册编写 | 输出Aubovision插件功能介绍以及操作手册 | 2